## แผนงาน
TANACHOK (ระบบงานสลากธนโชค) — แผนงานโหมดจ่ายคืน + ย้ายแพลตฟอร์ม
ปิดการขายแล้ว + มีมติย้ายไป Linux/Docker/PostgreSQL · หลักการ: ความปลอดภัยก่อน ย้ายทีหลัง · ระยะเวลาเป็นประมาณการรอยืนยัน
เฟส | หัวข้อ | งานที่ต้องทำ | กรอบเวลา | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | ความสำคัญ | หมายเหตุ
Phase 1 | ปิดความเสี่ยงเร่งด่วน (ระบบเดิม) | เปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีบน Web/DB Server และหน้าจอผู้ดูแล | สัปดาห์ 1-2 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | ทำบนระบบเดิม ไม่ต้องรอย้ายแพลตฟอร์ม
Phase 1 | ปิดความเสี่ยงเร่งด่วน (ระบบเดิม) | เลิกใช้บัญชีร่วม — ออกบัญชีรายบุคคลตามบทบาท | สัปดาห์ 1-2 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | อย่ายกวิธีตั้งรหัสแบบเดิมไปแพลตฟอร์มใหม่
Phase 1 | ปิดความเสี่ยงเร่งด่วน (ระบบเดิม) | ลบรหัสผ่านออกจากเอกสารทุกฉบับ ย้ายไปตู้เก็บรหัสที่ควบคุมสิทธิ์ | สัปดาห์ 1-2 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก
Phase 1 | ปิดความเสี่ยงเร่งด่วน (ระบบเดิม) | จำกัดการเข้าถึงเครือข่าย (มาตรการชดเชยจนกว่าจะ cutover) | สัปดาห์ 1-2 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | ผูกวันสิ้นสุดกับแผน cutover
Phase 1 | ลดขอบเขตก่อนย้าย | ปิดเมนู+ปิดสิทธิ์กลุ่ม B 7 รายการ | สัปดาห์ 1-2 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | ห้ามลบข้อมูล — และไม่ต้องยกไปแพลตฟอร์มใหม่
Phase 2 | เตรียมจุดย้อนกลับ | ตั้งตารางสำรองข้อมูล + ตรวจสอบไฟล์สำรองอัตโนมัติ | สัปดาห์ 3-6 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | ต้องได้ RPO ก่อน
Phase 2 | เตรียมจุดย้อนกลับ | ซ้อมกู้คืนจริง 1 ครั้ง | สัปดาห์ 3-6 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | ต้องผ่านก่อนเริ่มย้ายข้อมูลใน Phase 3
Phase 2 | เตรียมจุดย้อนกลับ | กำหนดนโยบายการเก็บ audit log | สัปดาห์ 3-6 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | เป็นหลักฐานการจ่ายคืน
Phase 2 | เตรียมจุดย้อนกลับ | ติดตั้งการเฝ้าระวังพื้นฐาน (บริการ ดิสก์ ฐานข้อมูล) | สัปดาห์ 3-6 |  | ยังไม่เริ่ม | ปานกลาง
Phase 2 | ขึ้นกับการตัดสินใจ | ตัดสินใจเรื่อง Feed — ส่งต่อ หรือยกเลิกทั้งชุด | สัปดาห์ 3-6 |  | รอตัดสินใจ | สูง | ถ้าเลิก ตัดออกจากขอบเขตการย้ายไปเลย
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | ยืนยันขอบเขตที่จะย้าย = เฉพาะ 8 ฟังก์ชันกลุ่ม A | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | เขียน Stored Procedure ที่ยังใช้จริงใหม่บน PostgreSQL | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | T-SQL ย้ายตรง ๆ ไม่ได้
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | ย้ายโครงสร้างและข้อมูลจริง + กำหนด encoding ภาษาไทย/ชนิดข้อมูลจำนวนเงิน | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | UTF-8 · เลขทศนิยมห้ามปัดเศษ
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | กระทบยอด (reconciliation) ทุกบัญชีทุกบาท เทียบระบบเก่า-ใหม่ | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก | หัวใจของโครงการ
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | ยกประวัติธุรกรรมเดิมไปด้วย + ทดสอบค้นย้อนหลัง | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | ร่องรอยต้องไม่ขาดตอน
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | ย้ายงาน Feed ไปสคริปต์ฉบับ Linux + ทดสอบตามชุด TC เดิม | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | ปานกลาง | ถ้ายังต้องส่ง (ดูชีตทบทวนฟังก์ชัน C2)
Phase 3 | เตรียมย้ายแพลตฟอร์ม | นำโค้ดและสคริปต์ย้ายข้อมูลเข้าระบบควบคุมเวอร์ชัน + คู่มือปฏิบัติการ | สัปดาห์ 7-16 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 4 | รันคู่ขนานและ Cutover | รันคู่ขนานอย่างน้อย 1 รอบเต็ม เทียบผลระบบเก่า-ใหม่ | หลัง Phase 3 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก
Phase 4 | รันคู่ขนานและ Cutover | ให้ผู้ใช้จริงทดสอบการจ่ายคืนบนระบบใหม่ (UAT) | หลัง Phase 3 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 4 | รันคู่ขนานและ Cutover | กำหนดเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน + แผนย้อนกลับหากยอดไม่ตรง | หลัง Phase 3 |  | ยังไม่เริ่ม | สูงมาก
Phase 4 | รันคู่ขนานและ Cutover | เลือกช่วง cutover ที่มีผู้มาถอนน้อย + แจ้งสาขาล่วงหน้า | หลัง Phase 3 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 4 | รันคู่ขนานและ Cutover | cutover + เฝ้าระวังใกล้ชิด · ปลดระวางเครื่อง Windows เดิมเมื่อระบบใหม่นิ่ง | หลัง Phase 3 |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 5 | แผนปิดระบบ | กำหนดวันสิ้นสุดการรับคำขอถอน และแจ้งผู้ถือสลากล่วงหน้า | รอกำหนด |  | ยังไม่เริ่ม | สูง | ตัวกำหนดว่าจะย้ายแพลตฟอร์มหรือไม่
Phase 5 | แผนปิดระบบ | กำหนดวิธีจัดการยอดที่ไม่มีผู้มาถอนตามระเบียบ | รอกำหนด |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 5 | แผนปิดระบบ | วางแผนเก็บข้อมูลถาวร (archive) ให้ค้นย้อนหลังได้ | รอกำหนด |  | ยังไม่เริ่ม | สูง
Phase 5 | แผนปิดระบบ | กำหนดวิธีให้บริการหากมีผู้มาติดต่อหลังปิดระบบ | รอกำหนด |  | ยังไม่เริ่ม | ปานกลาง
Phase 5 | แผนปิดระบบ | ปลดระวางระบบและเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงทั้งหมด | รอกำหนด |  | ยังไม่เริ่ม | สูง

## ประเมินความพร้อม
Production Readiness Scorecard — 16 ด้าน
ประเมินระบบเดิมที่ยังใช้งานอยู่ · พร้อม 3 · บางส่วน 7 · ยังไม่มี 6 — รันไทม์/App Server แก้ด้วยการย้ายแพลตฟอร์ม ส่วนรหัสผ่าน/สำรองข้อมูล/audit log ต้องทำทันทีบนระบบเดิม
# | ด้าน | ระดับ | สาระสำคัญ / สิ่งที่ต้องทำ
1 | เซิร์ฟเวอร์ & OS | พร้อม | ย้ายขึ้น Windows Server 2019 แล้วทั้ง Web และ DB
2 | ฐานข้อมูล | พร้อม | MS SQL Server 2019 ติดตั้งแล้ว + ทดสอบ restore สำเร็จ
3 | Runtime (Java) | ยังไม่มี | หมดการสนับสนุน — แก้ด้วยการย้ายแพลตฟอร์ม ระหว่างรอใช้มาตรการชดเชย
4 | Application Server | ยังไม่มี | หมดการสนับสนุน — แก้ด้วยการย้ายแพลตฟอร์ม
5 | การจัดการรหัสผ่าน | ยังไม่มี | ใช้รหัสผ่านเริ่มต้นชุดเดียวกันทุกเครื่อง + เก็บเป็นข้อความธรรมดาในเอกสาร
6 | สิทธิ์การเข้าถึง | บางส่วน | ยังใช้บัญชีร่วมกัน ไม่มีบัญชีรายบุคคล/แยกบทบาท
7 | การสำรองข้อมูล | บางส่วน | เคยทดสอบ restore ครั้งเดียวตอนย้าย ยังไม่มีตารางสำรอง + ซ้อมกู้คืนประจำ
8 | DR / ความต่อเนื่อง | ยังไม่มี | ไม่มีเครื่องสำรอง ไม่มี RTO/RPO ที่ตกลงกันไว้
9 | Monitoring & Alert | ยังไม่มี | ไม่มีการเฝ้าระวังบริการ/ดิสก์/งาน batch และไม่มีการแจ้งเตือน
10 | Audit Log | บางส่วน | ยังไม่ชัดว่าเก็บ log ใครทำอะไร นานเท่าใด ตามเกณฑ์ตรวจสอบหรือยัง
11 | การ Deploy | บางส่วน | มีคู่มือ Deploy แต่ทำมือ ไม่มี CI/CD ไม่มีการเก็บ artifact ย้อนกลับ
12 | การคุมเวอร์ชัน DB | ยังไม่มี | ต้องคุมเวอร์ชันตอนเขียน SP ใหม่บน PostgreSQL
13 | SFTP Feed | พร้อม | มี script ติดตั้งอัตโนมัติ ทำซ้ำได้ + ชุดทดสอบ TC-01 ถึง TC-09
14 | ตารางงานอัตโนมัติ | บางส่วน | Scheduled Task ของ Feed ยังต้องสร้างมือ ไม่มีการเฝ้าระวังผลรัน
15 | เอกสารระบบ | บางส่วน | มีคู่มือเฉพาะงาน แต่ยังไม่มีเอกสารสถาปัตยกรรม/ปฏิบัติการรวม
16 | งานย้ายระบบที่ค้าง | บางส่วน | ยังมีงานค้างบางรายการที่ยังไม่เริ่ม

## ทบทวนฟังก์ชัน
ทบทวนฟังก์ชันหลังปิดการขาย — คงไว้ 8 · ตัดออก 7 · รอตัดสินใจ 6
"ตัดออก" หมายถึงปิดการใช้งานและปิดสิทธิ์เท่านั้น — ห้ามลบข้อมูลเดิม ยังต้องเก็บเพื่อการตรวจสอบและการจ่ายคืน
# | การตัดสิน | ฟังก์ชัน | เหตุผล | หมายเหตุ / วิธีจัดการ
A1 | คงไว้ | ค้นหาผู้ถือสลาก | จุดเริ่มต้นของทุกเคสเมื่อลูกค้าเดินเข้าสาขา
A2 | คงไว้ | แสดงยอดคงเหลือและสิทธิ์ที่พึงได้รับ | ต้องรู้ว่าจ่ายคืนเท่าไร (เงินต้น + สิทธิ์ค้างจ่าย) | สูตรขึ้นกับคำตอบ C3
A3 | คงไว้ | บันทึกการถอน/จ่ายคืน | ธุรกรรมประเภทเดียวที่ยังเกิดขึ้นจริง
A4 | คงไว้ | ตรวจเงินรางวัลค้างจ่าย | ผู้ถือยังมีสิทธิ์รับรางวัลงวดเก่าที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
A5 | คงไว้ | ประวัติธุรกรรมรายผู้ถือสลาก | หลักฐานการจ่ายคืน ใช้ตอบข้อโต้แย้งและการตรวจสอบ
A6 | คงไว้ | รายงานยอดคงค้างทั้งระบบ | ฝ่ายบัญชีต้องรู้ภาระผูกพันที่เหลือ
A7 | คงไว้ | งานปิด/ย้ายสาขา | สาขาทยอยปิด ต้องย้ายข้อมูลผู้ถือไปสาขาปลายทาง
A8 | คงไว้ | จัดการผู้ใช้และสิทธิ์เข้าถึง | ควบคุมว่าใครจ่ายเงินได้ ใครดูข้อมูลได้
B1 | ตัดออก | ขาย/ซื้อสลากใหม่ | ไม่เปิดขายแล้ว | ปิดเมนู + ปิดสิทธิ์ (ห้ามลบข้อมูล)
B2 | ตัดออก | ฝากสลากเพิ่ม / ต่ออายุ | ไม่มีการเพิ่มยอดอีก | ปิดเมนู
B3 | ตัดออก | จัดสรรและออกเลขสลาก | ไม่มีสลากใหม่ให้ออกเลข | ปิดงาน + หยุด job
B4 | ตัดออก | ประมวลผลออกรางวัลงวดใหม่ | ไม่มีงวดใหม่แล้ว | เก็บผลงวดเก่าไว้เพื่อ A4
B5 | ตัดออก | รายงานยอดขาย / เป้า / อันดับสาขา | ไม่มีการขายให้วัด | ปิดรายงาน
B6 | ตัดออก | ตัวเลขการขายบนหน้าภาพรวม | ไม่มีความหมายแล้ว | เปลี่ยนเป็นตัวเลขการจ่ายคืน
B7 | ตัดออก | งานพิมพ์/จัดส่งสลาก | ไม่มีสลากใหม่ | ปิดงาน
C1 | รอตัดสินใจ | โอนสลาก / กรณีทายาท | คงไว้เฉพาะมรดก หรือใช้กระบวนการเอกสารแทน | ถ้าคงไว้ ต้องคงหน้าจอโอน
C2 | รอตัดสินใจ | การส่งข้อมูลออก (SFTP Feed) | ปลายทางยังต้องการข้อมูลไหม / ลดความถี่ได้ไหม | ถ้าเลิกส่ง ตัดได้ทั้งชุด — ประหยัดมากที่สุด
C3 | รอตัดสินใจ | การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน | เดินต่อจนวันถอน หรือหยุด ณ วันที่กำหนด | กระทบสูตรคำนวณยอดจ่ายคืน (A2)
C4 | รอตัดสินใจ | การติดต่อผู้ถือที่ยังไม่มาถอน | มีแคมเปญตามตัวไหม | ถ้ามี ต้องเพิ่มรายงานติดตาม
C5 | รอตัดสินใจ | เงินที่ไม่มีผู้มาถอนตามกำหนด | จัดการตามระเบียบใด | ต้องมีขั้นตอนและรายงานรองรับ
C6 | รอตัดสินใจ | กำหนดวันปิดระบบ | มีกำหนดชัด หรือรอจนผู้ถือหมด | เป็นตัวกำหนดว่าจะลงทุนแค่ไหน

## ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ
สิ่งที่ต้องให้เจ้าของระบบยืนยัน/ตัดสินใจ
ใช้เป็นวาระในการประชุม — ช่องคำตอบกรอกระหว่างประชุมได้เลย · ประเด็นเฉพาะโหมดจ่ายคืนดูชีต "ทบทวนฟังก์ชัน" (C1-C6)
# | ประเด็น | ทำไมต้องรู้ | คำตอบจากเจ้าของระบบ | หมายเหตุ
1 | ย้ายแพลตฟอร์มคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อระบบกำลังจะปิด | ถ้าวันปิดใกล้พอ การคงระบบเดิมพร้อมมาตรการชดเชยอาจเสี่ยงน้อยกว่า |  | บล็อก Phase 3-4 ทั้งหมด
2 | เกณฑ์การกระทบยอดที่ยอมรับได้คืออะไร | ต้องตรงทุกบาท หรือมีเกณฑ์ผ่อนผัน — ใช้เป็นเกณฑ์ cutover |  | บล็อก Phase 4
3 | ยืนยันย้ายเฉพาะ 8 ฟังก์ชันกลุ่ม A ได้หรือไม่ | ลดงานเขียน SP ใหม่และงานทดสอบลงมาก |  | กำหนดขอบเขต Phase 3
4 | ระบบใช้งานช่วงเวลาใด และช่วงไหนห้ามหยุด | กำหนด change window และช่วง cutover
5 | ยอมให้ระบบหยุดได้นานเท่าใด (RTO) | ออกแบบเครื่องสำรอง/ขั้นตอนกู้คืน |  | บล็อก Phase 2
6 | ยอมให้ข้อมูลหายได้ถึงจุดใด (RPO) | กำหนดความถี่การสำรองข้อมูล |  | บล็อก Phase 2
7 | ต้องเก็บข้อมูล/log ย้อนหลังกี่ปี | กำหนดพื้นที่จัดเก็บและนโยบาย
8 | ผู้ใช้งานกี่คน สาขา/ส่วนกลาง | ประเมินขนาดเครื่องและสิทธิ์
9 | ระบบปลายทางของ SFTP Feed คือระบบใด ใครดูแล | กำหนดผู้ประสานงานและ SLA ของ Feed
10 | ใครคือผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงระบบ | ตั้งขั้นตอน change management
11 | ใครดูแลระบบหลัง go-live และช่วงเวลาใด | กำหนดรูปแบบการสนับสนุน
12 | งบประมาณ/กรอบเวลาสำหรับการย้ายแพลตฟอร์ม | กำหนดว่าทำได้จริงในกรอบเวลาไหน |  | บล็อก Phase 3
13 | มีข้อกำหนดจากผู้กำกับ/ผู้ตรวจสอบเพิ่มหรือไม่ | ปรับแผนให้สอดคล้อง