## Slide 1
ธนาคารออมสิน · GSB
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
ความพร้อมขึ้นใช้งาน Production
ระบบงานสลากธนโชค · หารือกับเจ้าของระบบ · ฉบับร่างเพื่อหารือ

## Slide 2
วาระการประชุม
Agenda
• 1. ระบบธนโชคทำอะไร — ทบทวนขอบเขตงานร่วมกัน
• 2. สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว — ความคืบหน้าการย้ายระบบ
• 3. ภาพรวมระบบปัจจุบัน — โครงสร้างและจุดที่ต้องระวัง
• 4. ประเมินความพร้อม Production — ด้านไหนพร้อม ด้านไหนยังขาด
• 5. ความเสี่ยงที่ต้องรีบปิด — 3 เรื่องเร่งด่วน
• 6. เปรียบเทียบ AS IS → TO BE — ปัจจุบัน vs เป้าหมาย
• 7. แผนงาน 4 เฟส — ทำอะไร เมื่อไหร่
• 8. ตัวอย่างหน้าจอที่เสนอ — ให้เห็นภาพก่อนตัดสินใจ
• 9. สิ่งที่ต้องการให้ตัดสินใจ — 5 ข้อที่ต้องได้คำตอบวันนี้
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
2

## Slide 3
ภาพรวมธุรกิจ
ระบบธนโชคดูแลงานอะไรบ้าง
เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินและสิทธิ์ของลูกค้าโดยตรง ความถูกต้องและการตรวจสอบย้อนหลังจึงสำคัญที่สุด
ผู้ถือสลาก / ลูกค้า
PDCUST
ข้อมูลลูกค้าและสิทธิ์การถือสลาก
ทะเบียนสลาก
PDMAST · PDXREF
ทะเบียนหลักและการอ้างอิงข้าม
รายการธุรกรรม
PDTRN
การซื้อ ฝาก ถอน โอนสลาก
การออกและจ่ายรางวัล
PDRPZ · PRIZEAMT
ตรวจรางวัลและคำนวณเงินรางวัล
งานบริหารสาขา
ปิด/ย้ายสาขา
ย้ายข้อมูลลูกค้าไปสาขาปลายทาง
ส่งข้อมูลออก (Feed)
SFTP Feed
ส่งข้อมูลให้ระบบปลายทางตามรอบ
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
3

## Slide 4
ความคืบหน้า
สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว
เหตุผลที่ต้องย้ายระบบ: ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลเดิมหมดระยะการสนับสนุน (End of Support)
• ย้ายขึ้นเครื่องใหม่สำเร็จ — Web Server และ Database Server เป็น Windows Server 2019 ทั้งคู่
• ติดตั้งฐานข้อมูลใหม่แล้ว — MS SQL Server 2019 พร้อมใช้งาน
• ทดสอบกู้คืนข้อมูลผ่าน — นำข้อมูลสำรองกลับคืนได้สำเร็จตอนย้ายระบบ
• ติดตั้งระบบงานบนเครื่องใหม่ได้ — แก้ปัญหาการติดตั้งจนใช้งานได้เมื่อ พ.ย. 2566
• งานส่งข้อมูลออก (Feed) ทำได้มาตรฐาน — มีสคริปต์ติดตั้งอัตโนมัติ ทำซ้ำได้ พร้อมชุดทดสอบ TC-01 ถึง TC-09
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
4

## Slide 5
สถาปัตยกรรม
โครงสร้างระบบปัจจุบัน
โครงสร้างแบบ 2 ชั้น: เครื่องให้บริการหน้าจอ 1 เครื่อง และเครื่องฐานข้อมูล 1 เครื่อง
Web Application Server
Windows Server 2019
ให้บริการหน้าจอผู้ใช้งาน
Database Server
Windows Server 2019 · MS SQL 2019
เก็บข้อมูลและตรรกะหลัก
การส่งข้อมูลออก
SFTP Feed
ส่งข้อมูลให้ระบบปลายทางตามรอบ
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
5
จุดที่ต้องระวัง
• มีเครื่องละ 1 ตัวเท่านั้น — ไม่มีเครื่องสำรอง หากเครื่องเสียหายระบบจะหยุดจนกว่าจะกู้เสร็จ
• ตรรกะสำคัญอยู่ในฐานข้อมูล — แก้ไขที่เครื่องโดยตรง ไม่มีการเก็บประวัติว่าใครแก้อะไรเมื่อใด
• โปรแกรมพื้นฐานหมดการสนับสนุน — ไม่มีการออกแพตช์ความปลอดภัยให้อีกแล้ว

## Slide 6
Production Readiness
ประเมินความพร้อมขึ้น Production
ประเมิน 16 ด้าน — พร้อม 3 · บางส่วน 7 · ยังไม่มี 6 (แสดง 10 ด้านหลัก)
ด้าน
สถานะ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อขึ้น Production
เครื่องและระบบปฏิบัติการ
พร้อม
ย้ายขึ้น Windows Server 2019 เรียบร้อยแล้ว
ฐานข้อมูล
พร้อม
MS SQL Server 2019 ติดตั้งและกู้คืนข้อมูลผ่านแล้ว
การส่งข้อมูลออก (Feed)
พร้อม
สคริปต์ติดตั้งอัตโนมัติ + ชุดทดสอบครบ
การจัดการรหัสผ่าน
ยังไม่มี
ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันทุกเครื่อง และเก็บไว้ในเอกสาร
โปรแกรมพื้นฐาน (Runtime)
ยังไม่มี
หมดระยะสนับสนุน ไม่มีแพตช์ความปลอดภัย
เครื่องสำรอง / ความต่อเนื่อง
ยังไม่มี
ยังไม่มีเครื่องสำรอง และยังไม่ได้ตกลงเวลากู้คืน
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ยังไม่มี
ระบบล่มหรือ Feed ไม่ทำงานจะรู้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้แจ้ง
การสำรองข้อมูล
บางส่วน
เคยทดสอบตอนย้ายระบบ ยังไม่มีตารางสำรองและการซ้อมกู้คืนประจำ
สิทธิ์การเข้าถึงระบบ
บางส่วน
ยังใช้บัญชีร่วมกัน ควรแยกเป็นรายบุคคล
การนำระบบขึ้นใช้งาน (Deploy)
บางส่วน
มีคู่มือแต่ทำมือ ย้อนกลับเวอร์ชันเดิมได้ยาก
พร้อม
บางส่วน
ยังไม่มี
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
6

## Slide 7
ความเสี่ยง
3 เรื่องที่ต้องรีบปิดก่อน
1
รหัสผ่านเริ่มต้นถูกใช้ซ้ำทุกเครื่อง
บัญชีผู้ดูแลของทั้งสองเครื่องใช้รหัสผ่านชุดเดียวกัน และถูกบันทึกไว้ในเอกสารที่เปิดอ่านได้
ผลกระทบ: ผู้ที่เข้าถึงเอกสารได้ = เข้าถึงข้อมูลลูกค้าและรายการจ่ายรางวัลได้ทันที
2
โปรแกรมพื้นฐานหมดการสนับสนุน
ตัวรันโปรแกรมและตัวให้บริการเว็บที่ใช้อยู่ ไม่มีผู้ผลิตดูแลและออกแพตช์ให้แล้ว
ผลกระทบ: ช่องโหว่ที่พบใหม่จะไม่มีทางแก้ และระบบจะไม่ผ่านการสแกนตามมาตรฐานธนาคาร
3
ไม่มีเครื่องสำรองและยังไม่ได้ตกลงเวลากู้คืน
มีเครื่องละ 1 ตัว หากเสียหายต้องกู้คืนใหม่ทั้งหมด โดยยังไม่มีข้อตกลงว่าต้องเสร็จภายในกี่ชั่วโมง
ผลกระทบ: หากล่มช่วงออกรางวัลหรือจ่ายรางวัล จะกระทบลูกค้าและชื่อเสียงโดยตรง
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
7

## Slide 8
เทียบสถานะ
จากปัจจุบัน สู่เป้าหมาย
ด้าน
AS IS — ปัจจุบัน
TO BE — เป้าหมาย
ความปลอดภัยบัญชี
รหัสผ่านชุดเดียวกัน เก็บในเอกสาร
บัญชีรายบุคคล + เก็บรหัสในระบบที่ควบคุมสิทธิ์
โปรแกรมพื้นฐาน
หมดระยะการสนับสนุน
รุ่นที่ยังได้รับแพตช์ความปลอดภัย
ความต่อเนื่อง
เครื่องเดียว ไม่มีสำรอง
มีเครื่องสำรอง ตามเวลากู้คืนที่ตกลงกัน
การสำรองข้อมูล
ทดสอบครั้งเดียวตอนย้ายระบบ
สำรองตามตาราง + ซ้อมกู้คืนประจำ มีบันทึกผล
การเฝ้าระวัง
ไม่มี รู้เมื่อผู้ใช้แจ้ง
เฝ้าระวังอัตโนมัติ + แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
การแก้ไขระบบ
แก้ที่เครื่อง ไม่มีประวัติ
เก็บประวัติทุกการแก้ไข ย้อนกลับได้
การส่งข้อมูลออก
ตั้งเวลาทำมือ ไม่รู้ผลรัน
ตั้งเวลาอัตโนมัติ + แจ้งเตือนเมื่อไม่สำเร็จ
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
8

## Slide 9
แผนงาน
แผนงานที่เสนอ
เรียงตามความเร่งด่วน เริ่มจากงานที่ใช้เวลาน้อยแต่ลดความเสี่ยงได้มากที่สุด
Phase 1
ปิดความเสี่ยงเร่งด่วน · สัปดาห์ 1–2
เปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชี · แยกบัญชีรายบุคคล · ลบรหัสออกจากเอกสาร · จำกัดการเข้าถึงเครือข่าย
Phase 2
ทำให้ดูแลได้จริง · สัปดาห์ 3–6
ตั้งตารางสำรองข้อมูล · ซ้อมกู้คืน 1 ครั้ง · ติดตั้งการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน · ปิดงานย้ายที่ค้าง
Phase 3
คุมการเปลี่ยนแปลง · สัปดาห์ 7–12
เก็บโค้ดและตรรกะฐานข้อมูลเข้าระบบควบคุมเวอร์ชัน · ขั้นตอน deploy มาตรฐาน · เอกสารรวมศูนย์
Phase 4
ยกระดับโปรแกรมพื้นฐาน · ประเมินหลัง Phase 3
เปรียบเทียบทางเลือก: ยกระดับระบบเดิม หรือ พัฒนาใหม่ · เสนอเจ้าของระบบตัดสินใจ
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
9

## Slide 10
ตัวอย่างให้เห็นภาพ
ตัวอย่างหน้าจอที่เสนอ
ภาพร่างหน้าจอเพื่อใช้หารือ — ยังไม่ใช่ข้อสรุป ปรับได้ตามความเห็นของเจ้าของระบบ
หน้าภาพรวม
Dashboard
สรุปยอดสลาก ธุรกรรมวันนี้ สถานะงาน Feed
ค้นหาผู้ถือสลาก
ค้นหา/ตรวจสอบ
ค้นด้วยเลขที่สลาก เลขบัตร หรือชื่อลูกค้า
รายละเอียดสลาก
ทะเบียนสลาก
ข้อมูลสลาก ประวัติธุรกรรม และผลการตรวจรางวัล
ตรวจและจ่ายรางวัล
งวดรางวัล
ตรวจรางวัลตามงวด และบันทึกการจ่าย
งานปิด/ย้ายสาขา
บริหารสาขา
เลือกสาขาต้นทาง–ปลายทาง ตรวจสอบก่อนยืนยัน
ติดตามการส่งข้อมูล
SFTP Feed
สถานะรอบล่าสุด ผลสำเร็จ/ล้มเหลว และปุ่มส่งซ้ำ
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
10

## Slide 11
สิ่งที่ต้องการจากเจ้าของระบบ
5 ข้อที่อยากได้คำตอบวันนี้
ระบบหยุดได้นานแค่ไหน
หากระบบล่ม ยอมให้ใช้งานไม่ได้กี่ชั่วโมงจึงจะยังรับได้
ข้อมูลหายได้ถึงจุดใด
ยอมให้ข้อมูลย้อนหลังหายได้มากที่สุดกี่ชั่วโมง
ช่วงเวลาที่ห้ามหยุดระบบ
ช่วงออกรางวัล/จ่ายรางวัล หรือช่วงอื่นที่ห้ามกระทบ
ผู้ดูแลระบบหลังใช้งานจริง
ใครรับผิดชอบ และให้บริการช่วงเวลาใด
แนวทางระยะยาว
ยกระดับระบบเดิม หรือ พัฒนาใหม่ — เพื่อวางแผน Phase 4
ขั้นถัดไป: เริ่ม Phase 1 ทันทีที่ได้รับการยืนยัน — เป็นงานที่ใช้เวลาน้อยแต่ลดความเสี่ยงได้มากที่สุด
TANACHOK — ระบบงานสลากธนโชค
11

## Slide 12
ขอบคุณครับ
Q & A
ระบบงานสลากธนโชค · หารือกับเจ้าของระบบ · ฉบับร่างเพื่อหารือ